PLANI VEPRIMI 2021-2023

PARTNERITETI I QEVERISJES SË HAPUR

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

1. . KUVENDI PËR QYTETARË ME PËRGJIGJE TË HAPUR DHE SHËRIM TË HAPUR NGA PANDEMIA COVID-19

1.1 ZHVILLIMI I PORTALIT ON-UNE PËR TË DHËNAT E HAPURA PËR QASJE MË MË LETË NË INFORMACION PËR QYTETARËT

Data e fillimit dhe përfundimit të angazhimit: korrik 2021 - korrik 2022

Institucioni kryesor zbatues

Përshkrimi i ndërmarrjes

Gjendja ose problemi i përfshirë në angazhim

Qëllimi kryesor

Një përshkrim i shkurtër i angazhimit të PARLAMENTIT me mbështetjen e Programit për Dhurata Parlamentare PSP

Kuvendi pranon se të dhënat e hapura mund të kontribuojnë në transparencën, transparencën dhe pjesëmarrjen e publikut në punën e autoritetit legjislativ.

dhe për këtë qëllim Kuvendi do të krijojë një vegël softuerike për grupet e të dhënave.

Mjeti i softuerit do të mundësojë:

-hapja e grupeve të të dhënave në formate të lexueshme nga kompjuteri;

prodhimin e grupeve të të dhënave në operacionet e tyre të përditshme dhe informacionin kronologjik

- publikimi i meta të dhënave për grupet e të dhënave;

rritja e përfshirjes së USER-it përpara ripërdorimit të të dhënave

Qasje sistematike në internet në grupet e të dhënave për qeverinë e fundit, për akses dhe kërkim më të mirë nga publiku.

1

|  |  |
| --- | --- |
| Sfida OVP e mbuluar nga angazhimi |  |
| Informacione shtese |  |
| arritjet | atum i kalcifikimit | Data e përfundimit |
| Procedura e prokurimit publik është publikuarVlera e parashikuar prej 2.823.000 denarë Mjete të siguruara nga Programi për Mbështetje Parlamentare | maj 2021 | Më poshtë 2021 |
| Zbatimi i një zgjidhje softuerike | "[Qershor 2021 | Nëntor 2021 |
| Popullimi i sistemit me grupe të dhënash |  | dhjetor 2021 |
| Informacioni i kontaktit |
| Emri i personit përgjegjës në institucionin zbatues | Cvetanka Ivanova, sekretare e përgjithshme e KuvenditZlatko Atanasov, Këshilltar Shtetëror dhe Koordinator për POV dhe Kuvend |
| Funksioni dhe njësia organizative | ektorët në shërbim të Kuvendit |
| Telefoni dhe adresa e postës elektronike | arl.inst sobranie.mk |
|  |
| Të tjerëtsubjektet e përfshira | Organet e administratës shtetërore, organet e pavarura të administratës shtetërore |  |
| Joqeveritaresektori, subjektet e BIZNESIT, sindikatat, dhomat e tregtisë, | Partnerët e përfshirë në PSP janë NDI, CUP dhe IDSCSe njëjta organizatë me të cilën konsultohet i gjithë plani i TIK-ut |

2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | shoqatat dhe fondacionet |  |
| 1. KUVENDI PER QYTETARE ME PERGJIGJE TE HAPUR DHE TE HAPURSHËRIM NGA PANDEMIA COVID-19 |
| 1.2 PLATFORMA PËR PROPOZIMET DHE NISIATAT E QYTETARËVE PËRAUTORITETI I AKOMODIMIT DHE REGJISTRI I ORGANIZATAVE CIVILE |
| Data e fillimit dhe përfundimit të angazhimit: korrik 2021 - dhjetor 2022 |
| Institucioni kryesor zbatues | KUVENDI me një nëndegë të Programit për Mbështetje Parlamentare PSP |
| Përshkrimi i ndërmarrjes |
| Një kusht ose problem që mbulohet nga angazhimi | Kuvendi ka një faqe interneti për informimin e publikut. Për përfshirjen e drejtpërdrejtë të qytetarëve të bojës së mëposhtme, ka mundësi të kontaktohet me Kryetarin e Kuvendit. htt s://www.sobranie.mk/kontaktira•-so |
| retsedatelot.ns xMe dëshirë, për të komunikuar me deputetët, deputetët mund të përdorin lidhjen e mëposhtme nga faqja e internetit e Kuvendit tt s://www.sobranie.rnk/ rasha• o-ratenikot.ns х |
|
| Fizibiliteti i krijimit të një platforme për propozime dhe iniciativa përfshin përmirësimin e këtyre aftësive, promovimin e aftësive tek publiku, zgjidhjet e administrimit për mbledhjen e propozimeve dhe regjistrimin dhe mbajtjen e shënimeve të proceseve pas propozimeve. |
| Qëllimi kryesor | Mbështetje sistematike në internet për qytetarët për të paraqitur ide tek përfaqësuesit e tyre.Një qasje sistematike e OJQ-ve në procesin legjislativ. |
| Një përshkrim i shkurtër i ndërmarrjes | Propozohet angazhimi për zhvillimin e një mjeti për nderimin e qytetarëve në procesin legjislativ. |
|  | Për regjistrin e organizatave civile, ideja është të përmirësohet procesi i shqyrtimit dhe përzgjedhjes së OJQ-ve për pjesëmarrje në trupat punues, dëgjime publike dhe mbikëqyrëse. |
| Sfida OVT e mbuluar nga angazhimi |  |
| Informacione shtese |  |
| Arritjet | atum i kalcifikimit | Data e përfundimit |
| Vlera e parashikuar 2.000.000 denarë për përmirësim të softuerit me mjete nga Buxheti 2022Vlera e parashikuar prej 840.000.000 denarë për regjistrin e qytetarëve të siguruar me donacionin e Programit për përkrahje parlamentare dhe të prokuruara sipas rregullave të donatorit. | Zuni 2021 | dhjetor 2022 |
| Parashikimi i mjeteve në qarkoren buxhetore | korrik 2021 |  |
| Parashikimi i prokurimit publik në planin 2022 | tetor 2021 |  |
| Informacioni i kontaktit |
| Emri i personit përgjegjës në institucionin zbatues | Cvetanka Ivanova, sekretare e përgjithshme e KuvenditLatko Atanasov, Këshilltar Shtetëror dhe Koordinator për POV të Kuvendit |
| Funksioni dhe njësia organizative | ektorët në shërbim të Kuvendit |
| Telefoni dhe adresa e emailit | aN.inst sobranie.mk |
|  |
| Subjekte të tjera të përfshira | Organet e administratës shtetërore, organet e pavarura të administratës shtetërore |  |

4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Joqeveritaresektori, subjektet afariste, sindikatat, dhomat e tregtisë, shoqatat dhe fondacionet | Partnerët e përfshirë në PSP janë NDI, CUP dhe IDSCSe njëjta organizatë me të cilën konsultohet i gjithë plani i veprimit |
| 1. KUVENDI PËR | QYTETARËT ME PËRGJIGJE TË HAPUR DHE TË HAPURSHËRIM NGA PANDEMIA COVID-19 |
|
| 1.3 SIGURIA DIGJITALE PËRMES FINSHKRAVE DIGJITALE PËR deputetët dhe SHËRBIMIN PARLAMENTAR |
| Data e fillimit dhe përfundimit të angazhimit: korrik 2021 - dhjetor 2022 |
| Institucioni kryesor zbatues | MBROJTJA me mbështetjen e Programit të Mbështetjes Parlamentare |
| PËRSHKRIMI i ndërmarrjes |
| Një kusht ose problem që ka të bëjë me angazhimin | Çështja është e rregulluar me Ligjin për dokumentet elektronike, identifikimin elektronik dhe shërbimet e besueshme dhe përveç prokurimit të certifikatave digjitale opfaKa dhe rregullimeve të softuerit dhe kërkesave të tjera që dalin nga ligji së bashku me trajnimin për grupet e synuara. Aktiviteti do të kryhet duke mbajtur parasysh dhe në përputhje me ndryshimet dhe plotësimet e duhura në manualin e Kuvendit në lidhje me mundësinë që deputetët të përdorin tokenat dixhitale për nënshkrimet lepron. |
| Qëllimi kryesor | frekuentimi propozohet për të kontribuar në dixhitalizimin e aspekteve të punës së Kuvendit që kërkojnë prezencë fizike për autorizimin/nënshkrimin e dokumenteve. Në vend të kësaj, aktiviteti i propozuar ofron mundësinë e përdorimit të një nënshkrimi dixhital. |
| Një përshkrim i shkurtër i ndërmarrjes | Propozohet angazhimi për sigurimin dhe përdorimin e tokenave dixhitale për nënshkrimet elektronike për deputetët dhe shërbimin parlamentar. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sfida OVP e mbuluar nga angazhimi |  |
| Informacione shtese |  |
| Arritjet | atum i kalcifikimit | Data e përfundimit |
| Miratimi i ndryshimeve dhe shtesave nëRregullorja e Kuvendit për mundësinë që deputetët të përdorin tokenat dixhitale për nënshkrimet elektronike |  |  |
| Procedura e publikuar për prokurimin publik të tokenave dixhitale për nënshkrimet elektronikeVlera e parashikuar prej 1.800.000 denarë me mjete nga Programi për përkrahje parlamentare donacion dhe prokurim sipas rregullave të donatorit. |  |  |
| Instalimi i tokeneve dixhitale për nënshkrimet elektronike për çdo përdorues |  |  |
| Trajnim për përdorimin e tokeneve dixhitale për nënshkrimet elektronike |  |  |
| Informacioni i kontaktit |
| Emri i personit përgjegjës në institucionin zbatues | Cvetanka Ivanova, sekretare e përgjithshme e KuvenditZlatko Atanasov, Këshilltar Shtetëror dhe Koordinator për POV dhe Kuvend |
| funksioni dhe njësia organizative | Sektorët në shërbim të Kuvendit |
| Telefoni dhe adresa e emailit | arl.inst sobranie.mk |
|  |
|  | Organet e administratës shtetërore, të pavarura |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Të tjerëtsubjektet e përfshira | organet e administratës shtetërore |  |
| Joqeveritaresektori, subjektet afariste,sindikatat, dhomat e tregtisë, shoqatat dhe fondacionet | Partnerët e përfshirë në PSP janë NDI, CUP dhe IDSCSe njëjta me organizatat me të cilat konsultohet e tëraplani i KCIS |
|  | 2. INFRASTRUKTURA E PËRMIRËSUAR TIK |
| .1 ZHVILLIMI I NJË FAQE TË RE TË KUVENDIT PËR INFORMACION MË MIRË TË QYTETARËVE |
| Data e fillimit dhe përfundimit të angazhimit: korrik 2021 - dhjetor 2022 |
| Institucioni kryesor zbatues | MBROJTJA me mbështetjen e Programit të Mbështetjes Parlamentare |
| Përshkrimi i ndërmarrjes |
| Një kusht ose problem që ka të bëjë me angazhimin | Kuvendi ka një faqe interneti, e cila ka të dhëna për informimin proaktiv të publikut. Në Programin përmbështetje parlamentare, është planifikuar dhe buxhetuar zhvillimi i një faqeje interneti të re. |
| Qëllimi kryesor | Funksionaliteti është propozuar për të kontribuar në riorganizimin e të dhënave, mënyrën e plotësimit dhe futjen në kohë, SISTEMET e kërkimit sipas dokumenteve. |
| Një përshkrim i shkurtër i ndërmarrjes | Propozohet zotimi për krijimin e faqes së re të Kuvendit. |
| Sfida OVP e mbuluar nga angazhimi |  |
| Informacione shtese |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arritjet | atum i kalcifikimit | Data e përfundimit |
| Procedura e zhvilluar për prokurimin publikVlera e parashikuar prej 5.082.219 denarë me mjete të siguruara nga Konfederata Zvicerane | Prill 2021 | dhjetor 2021 |
| Është nënshkruar kontrata për zhvillimin e faqes së re të Kuvendit | Prill 2021 | dhjetor 2021 |
| Zbatimi i marrëveshjes dhe zhvillimi i faqes së re të Kuvendit | Prill 2021 | dhjetor 2021 |
| Hapja e faqes së re të internetit të Kuvendit | Prill 2021 | dhjetor 2021 |
| Informacioni i kontaktit |
| Emri i personit përgjegjës në institucionin zbatues | Cvetanka Ivanova, sekretare e përgjithshme e KuvenditZlatko Atanasov, këshilltar shtetëror dhe koordinator i POV-së në Kuvend |
| Funksioni dhe njësia organizative | ektorët në shërbim të Kuvendit |
| Telefoni dhe adresa e emailit | ad.inst sobrani .mk |
|  |
| Të tjerëtlëndët | Organet e administratës shtetërore, TË PAVARURorganet e administratës shtetërore |  |
| Joqeveritaresektori, subjektet afariste,sindikatat, dhomat e tregtisë, shoqatat dhe fondacionet | Partnerët e përfshirë në PSP janë NDI, CUP dhe IDSCSLista e organizatave me të cilat është konsultuar i gjithë plani i veprimit |

|  |
| --- |
| 2. INFRASTRUKTURA E PËRMIRËSUAR TIK |
| .2 KANAL TV PLOTËSISHT FUNKSIONAL PARLAMENTAR |
| Data e fillimit dhe përfundimit të angazhimit: Janar 2021 - Dhjetor 2023 |
| Institucioni kryesor zbatues | KUVENDI nën kujdesin e Programit për Mbështetje Parlamentare |
| Përshkrimi i ndërmarrjes |
| Një kusht ose problem që ka të bëjë me angazhimin | Kuvendi ka kanalin e tij televiziv në të cilin mund të informojë publikun për proceset aktuale drejtpërdrejt ose me incizime. Funksionimi i kanalit parlamentar ka një organizim institucional nëpërmjet funksionimit të Këshillit të kanalit parlamentar. |
| Qëllimi kryesor | Nisma propozohet me qëllim rritjen e shikueshmërisë së kanalit televiziv parlamentar përmes reformës së kanalit, përmes përmbajtjes që ofron nga puna eKuvendi dhe përmes një programi të përcaktuar Shama veshin pajisje dhe njerëz të trajnuar. |
| Një PËRSHKRIM I shkurtër i ndërmarrjes | Propozohet angazhimi për reformimin e kanalit televiziv parlamentar. |
| Sfida OVP e mbuluar nga angazhimi |  |
| Informacione shtese | Po zhvillohen diskutime mes koordinatorëve të partive politike në Kuvend, për krijimin e kushteve ligjore dhe institucionale për funksionimin e kanalit parlamentar, me përgatitjen e amendamenteve dhe ndryshimeve në Ligjin për Kuvendin. |
| Arritjet | atum i kalcifikimit | Data e përfundimit |
| Procedura e zhvilluar për prokurimin publik | Prill 2021 | dhjetor 2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vlera e parashikuar prej 15.529.000 denarë me mjete të siguruara nga Konfederata Zvicerane |  |  |
| Zbatimi i procedurave për punësimin e personave dhe plotësimin e vendeve të punës në Sektorin MBËSHTETJE të Këshillit të Kanalit Parlamentar | shtator2021 | dhjetor 2021 |
| Trajnimi i punonjësve të rinj në Departamentin e Mbështetjes së Këshillit të Kanalit të Kuvendit | tetor 2021 | dhjetor 2021 |
| Informacioni i kontaktit |
| Emri i personit përgjegjës në institucionin zbatues | Cvetanka Ivanova, sekretare e përgjithshme e KuvenditZlatko Atanasov, Këshilltar Shtetëror dhe Koordinator për POV dhe Kuvend |
| Funksioni dhe njësia organizative | Sektorët në shërbim të Kuvendit |
| Telefoni dhe adresa e emailit | arl.inst sobranie.m |
|  |
| Të tjerëtsubjektet e përfshira | Organet e administratës shtetërore, organet e pavarura të administratës shtetërore |  |
| Sektori joqeveritar, subjektet afariste, sindikatat, dhomat e tregtisë, shoqatat dhe fondacionet | Partnerët e përfshirë në PSP janë NDI, CUP dhe IDSCSe njëjta organizatë me të cilën u konsultua GJITHË plani i veprimit |
| 2.3 PROCESI I PRODHIMIT | 2. INFRASTRUKTURA E PËRMIRËSUAR TIK |
| NJË ZGJIDHJE Softuerike PËR MONITORIM LEGJISLATIV PUBLIK |
| Data e fillimit dhe përfundimit të angazhimit: korrik 2021 - dhjetor 2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor zbatues | MBROJTJA |
| Përshkrimi i ndërmarrjes |
| Një kusht ose problem që ka të bëjë me angazhimin | fillimi i procedurës legjislative mund të ndiqet përmes faqes së internetit të Kuvendit. |
| Qëllimi kryesor | vlefshmëria propozohet në mënyrë që publiku të mund të ndjekë në kohë reale fazën thelbësore të propozimit dhe cilat janë afatet. Me këtë vendim janë respektuar elementet e procedurës legjislative, marrja e propozimit, leximi i parë dhe i dytë, seancat plenare, koha për paraqitjen e amendamenteve dhe diskutimin dhe miratimin e projektligjit. |
| Një përshkrim i shkurtër i ndërmarrjes | Propozohet angazhimi për përmirësimin e E-parlamentit, përmes zhvillimit të një zgjidhje softuerike për monitorimin e procesit ACONAD. |
| Sfida OVP e mbuluar nga angazhimi |  |
| INFORMACION SHTESË |  |
| Arritjet | atum i kalcifikimit | Data e përfundimit |
| Procedura e zhvilluar për prokurimin publikMbuluar si një modul përmirësimi i një prokurimi publik ekzistues për përmirësimin e Parlamentit, përmes Programit Parlamentar të Nën-Kishës | Prill 2022 | dhjetor 2022 |
| Një kontratë e nënshkruar për zhvillimin e një zgjidhje softuerike për monitorimin e procesit legjislativ | Nëntor 2022 | dhjetor 2022 |
| Zbatimi i marrëveshjes dhe zhvillimi i një zgjidhje softuerike për monitorimin e procesit legjislativ | tetor 2022 | dhjetor 2022 |
| Informacioni i kontaktit |

|  |  |
| --- | --- |
| Emri i personit përgjegjës në institucionin zbatues | Cvetanka Ivanova, sekretare e përgjithshme e KuvenditZlatko Atanasov, këshilltar shtetëror dhe koordinator i POV për Kuvend |
| Funksioni dhe njësia organizative | Sektorët në shërbim të Kuvendit |
| Telefoni dhe adresa e emailit | arl.inst sobranie.mk |
|
| Të tjerëtpërfshirë lëndët | Organet e administratës shtetërore, organet e pavarura të administratës shtetërore |  |
| Sektori joqeveritar, subjektet afariste,sindikatat, STOGENSKIdhomat, shoqatat dhe fondacionet | Partnerët e përfshirë në PSP janë NDI, CUP dhe IDSCSe njëjta me organizatat me të cilat konsultohet e tëra“është plani |
|  | 2. INFRASTRUKTURA E PËRMIRËSUAR TIK |
| 2.4 HAPJA E SOFTUERIT E-ARKIVIT PËR KËRKIM PUBLIK |
| Data e fillimit dhe përfundimit të angazhimit: korrik 2021 - dhjetor 2022 |
| Institucioni kryesor zbatues | KUVENDI |
| Përshkrimi i ndërmarrjes |
| Një kusht ose problem i mbuluar nga angazhimi | Instituti Parlamentar në Kuvend ka krijuar një zgjidhje softuerike për E-arkivën në vitin 2016. Kjo zgjidhje mundëson aksesin elektronik në të dhënat në arkivin legjislativ (gjithçka që përfshihet në procedurën përkatëse që rezulton nga seanca plenare). Baza i mbulon ato?të gjitha dokumentet e krijuara pas një pike të vetme. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Të dhënat janë kodifikuar që nga viti 1986 në mbi 1.2 milionë faqe dokumente.dhe tani kjo bazë është përdorur me kërkesë të shërbimit dhe deputetëve. |
| Qëllimi kryesor | Privatësia propozohet për të vënë në dispozicion bazën e të dhënave dhe që publiku dhe qytetarët të mund të përdorin dokumentet që janë pjesë e bazës së të dhënave E-arkiv. |
| Një përshkrim i shkurtër i ndërmarrjes | Propozohet zotimi për hapjen e softuerit të E-arkivës për përdorim nga publiku. |
| Sfida OVP e mbuluar nga angazhimi |  |
| Informacione shtese |  |
| Arritjet | atum i kalcifikimit | Data e përfundimit |
| Procedura e zbatuar për përmirësimin e sistemit ekzistues të E-arkivësVlera e parashikuar prej 1.OOO.OOO denarë në buxhetin për vitin 2022 | maj 2022 | korrik 2022 |
| Ndërmarrja e Aktiviteteve të NDRYSHME për promovimin e sistemit E-arkiv te publiku | korrik 2022 | dhjetor 2022 |
| Informacioni i kontaktit |
| Emri i personit përgjegjës në institucionin zbatues | Cvetanka Ivanova, sekretare e përgjithshme e KuvenditLatko Atanasov, këshilltar shtetëror dhe koordinator për POV dhe Kuvendin |
| Funksioni dhe njësia organizative | ektorët në shërbim të Kuvendit |
| Telefoni dhe adresa e emailit | arl.inst sobranie.m |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Të tjerëtsubjektepi | Organet e administratës shtetërore, të pavaruraorganet e administratës shtetërore |  |
| Sektori joqeveritar, subjektet afariste, sindikatat, organizatat ekonomike, shoqatat dhe fondacionet | Partnerët e përfshirë në PSP janë NDI, CUP dhe IDSCSe njëjta organizatë me të cilën konsultohet i gjithë plani i veprimit |
|  | 2. INFRASTRUKTURA E PËRMIRËSUAR TIK |
| 2.5 PROKURIMI I KAMERAVE ME PAJISJET SHOQERUESE PER TRANSMETIMIN E SEANCAVE NE INTERNET |
| Data e fillimit dhe përfundimit të angazhimit: korrik 2021 - dhjetor 2022 |
| Institucioni kryesor zbatues | KUVENDI me mbështetjen e Programit Parlamentar të Nënkishës |
| përshkrimi i angazhimit |
| Një kusht ose problem që ka të bëjë me angazhimin | Në faqen e Kuvendit transmetohet një sinjal nga kanali televiziv parlamentar. Sallat në Kuvend nuk janë të pajisura me pajisjet e nevojshme për transmetimin e brendshëm të seancave të trupave punues. |
| Qëllimi kryesor | Aktiviteti propozohet për të siguruar akses më të madh të publikut në punën e Kuvendit. Krahas kanalit parlamentar, aksesi ofrohet edhe përmes internetit përmes një transmetimi të rregulluar. |
| Një përshkrim i shkurtër i ndërmarrjes | Propozohet ndërmarrja që KLSH të transmetojë në internet seancat e trupave të punës së Kuvendit. |
| Sfida OVP e mbuluar nga angazhimi |  |

14

|  |  |
| --- | --- |
| Informacione shtese |  |
| Arritjet | atum i kalcifikimit | Data e përfundimit |
| Është zbatuar një procedurë për prokurimin publik të kamerave dhe pajisjeve shoqëruese për transmetimin e drejtpërdrejtë online të seancave.Vlera e parashikuar prej 3.000.000 denarëFondet sigurohen nga një filial iProgrami për mbështetjen parlamentare | shtator 022 | dhjetor 2022 |
| Instalimi i kamerave dhe pajisjeve shoqëruese për transmetim direkt online të seancave |  | dhjetor 2022 |
| Transmetimi i transmetimeve nga seancat e Kuvendit dhe të trupave punues në ueb faqen e Kuvendit |  |  |
| Informacioni i kontaktit |
| Emri i personit përgjegjës në institucionin zbatues | Cvetanka Ivanova, sekretare e përgjithshme e KuvenditZlatko Atanasov, këshilltar shtetëror dhe koordinator i POV-së në Kuvend |
| funksioni dhe njësia organizative | ektorët në shërbim të Kuvendit |
| Telefoni dhe adresa e emailit | arl.inst sobranie.mk |
|  |
| Të tjerëtsubjektet e përfshira | Organet e administratës shtetërore, organet e pavarura të administratës shtetërore |  |
| Joqeveritaresektori, subjektet afariste, SYNOPSIS, ekonomik | Partnerët e PSP-së të përfshirë janë NDI, CUP dhe IDSCSe njëjta organizatë me të cilën konsultohet i gjithë plani i veprimit |

mdkaoniyd

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | dhomat, shoqatat dhe fondacionet |  |
|  | Z. PJESËMARRJA E QYTETARËVE/PARLAMENTI I HAPUR |
| 3.1 PËRGATITJA E RAPORTEVE DHE NJOHJA E PUBLIKUT MEPROMOVIMI I PUNËS SË ZYRAVE PËR KONTAKT ME RAGANËT |
| Data e fillimit dhe përfundimit të angazhimit: Shtator 2021 - Dhjetor 2023 |
| Institucioni kryesor zbatues | KUVENDI me Institutin Parlamentar |
| Përshkrimi i ndërmarrjes |
| Një kusht ose problem që ka të bëjë me angazhimin | Kuvendi aktualisht është duke krijuar kushte për funksionimin e këtyre zyrave së bashku me njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe është në proces implementimi i zgjidhjes softuerike për lidhjen e të gjitha zyrave dhe monitorimin e aktiviteteve të zyrave. Çdo komunikim mes qytetarëve dhe përfaqësuesve është i rëndësishëm dhe kjo formë institucionale e komunikimit duhet të ketë mbështetjen e duhur. |
| Qëllimi kryesor | Propozohet publicitet për të siguruar një hapje dhe njohje më të madhe të qytetarëve me punën e zyrave për kontaktin e deputetëve me qytetarët. |
| Një përshkrim i shkurtër i angazhimit | Propozohet angazhimi për prodhimin e raporteve promovuese në njësitë zgjedhore të BTE për asistentët dhe zyrat për kontaktin e deputetëve me qytetarët. |
| Sfida OVP e mbuluar nga angazhimi |  |
| Informacione shtese |  |
| Arritjet | atum i kalcifikimit | data e përfundimit |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| U krye një procedurë e prokurimit publik për përzgjedhjen e operatorit ekonomik që do të përgatisë raportet.Vlera e parashikuar e Z. 000000 denarë në buxhetin për vitin 2022 | tetor 2022 | mars 2022 |
| Realizimi i kontratës për regjistrimin dhe përpunimin e raporteve promovuese | mars 2022 | Qershor 2022 |
| Premierë dhe përsëritje e transmetimit të reportazheve në kanalin televiziv parlamentar | uni 2022 | dhjetor 2023 |
| Informacioni i kontaktit |
| Emri i personit përgjegjës në institucionin zbatues | Vetanka Ivanova, Sekretare e Përgjithshme e KuvenditLatko Atanasov, këshilltar shtetëror dhe koordinator për POV dhe Kuvendin |
| Funksioni dhe njësia organizative | ektorët në shërbim të Kuvendit |
| Telefoni dhe adresa e emailit | ari.inst sobranie.m |
|  |
| Të tjerëtsubjektet e përfshira | Organet e administratës shtetërore, të pavaruraorganet e administratës shtetërore |  |
| Joqeveritaresektori, subjektet afariste,sindikatat, dhomat e tregtisë, shoqatat dhe fondacionet | Partnerët e përfshirë në PSP janë NDI, CUP dhe IDSCSe njëjta organizatë me të cilën konsultohet i gjithë plani i veprimit |
|  | Z. PJESËMARRJA E QYTETARËVE/PARLAMENTI I HAPUR |
| .2 ZBATIMI I AKTIVITETEVE PËR PROMOVIMIN E PARTNERETIT DHE QEVERISË TË HAPUR |



|  |
| --- |
| Data e fillimit dhe përfundimit të angazhimit: korrik 2021 - dhjetor 2022 |
| Institucioni kryesor zbatues | KUVENDI me mbështetjen e Programit për Nënkishë Parlamentare |
| Përshkrimi i ndërmarrjes |
| Një kusht ose problem që ka të bëjë me angazhimin | Republika e Maqedonisë së Veriut është anëtare e nismës së Partneritetit për Qeverisje të Hapur në vitin 2011. Kuvendi u bë pjesë e qeverisë si degë më vete në vitin 2017 me planin e vet strategjik të detyrave dhe aktiviteteve. Duke marrë parasysh planifikimin dhe dinamikën për zbatimin e angazhimeve dhe iniciativave nga plani POV 2021-2023, Sobraniet synon që nevojiten aktivitete të përshtatshme për promovimin e mekanizmave në POV për zbatim dhe monitorim për palë të ndryshme të përfshira. |
| Qëllimi kryesor | propozohet transparenca për të promovuar mekanizmat në POV për zbatimin dhe monitorimin e palëve të ndryshme të përfshira. |
| Një përshkrim i shkurtër i angazhimit | Propozohet zotimi për realizimin e aktiviteteve dhe promovimin e Partneritetit për Qeverisje të Hapur. |
| Sfida OVP e mbuluar nga angazhimi |  |
| Informacione shtese |  |
| Arritjet | atum i kalcifikimit | Data e përfundimit |
| Konferenca POV Hybrid | korrik 2021 | korrik 2023 |
| Punëtori POV për shërbimin kongregativ | korrik 2021 | korrik 2023 |
| Përgatitja e përmbajtjes për përdorim në rrjetet sociale | korrik 2021 | korrik 2023 |
| Transmetim i drejtpërdrejtë në internet i ngjarjeve të lidhura me POV | korrik 2021 | korrik 2023 |
| Ngjarje me të dhëna të hapura për Kuvendin dhe organizatat qytetare | korrik 2021 | korrik 2023 |
| Analiza e tendencave me POV dhe parlamente | korrik 2021 | korrik 2023 |
| Informacioni i kontaktit |
| Emri i personit përgjegjës në institucionin zbatues | Cvetanka Ivanova, sekretare e përgjithshme e KuvenditZlatko Atanasov, Këshilltar Shtetëror dhe Ordinator për POV dhe Kuvendin |
| Funksioni dhe njësia organizative | Sektorët në shërbim të Kuvendit |
| Telefoni dhe adresa e emailit | arl.inst so ranie.mk |
|  |
| Të tjerëtsubjektet e përfshira | Organet e administratës shtetërore, organet e pavarura të administratës shtetërore |  |
| Sektori joqeveritar, subjektet afariste, sindikatat, dhomat e tregtisë, shoqatat dhe fondacionet | Partnerët e përfshirë në PSP janë NDI, CUP dhe IDSCSe njëjta organizatë me të cilën u konsultua GJITHË plani i veprimit |
|  | i. PJESËMARRJA E QYTETARËVE/PARLAMENTI I HAPUR |
| .Z PROKURIMI I ZGJIDHJEVE Softuerike për të mundësuar PËRKTHIM NGA FJALA NË TEKST |
| Data e fillimit dhe përfundimit të angazhimit: korrik 2021 - dhjetor 2022 |
| Institucioni kryesor zbatues | KUVENDI me nëndegë të Programit për Nëndegë Parlamentare |
| Përshkrimi i ndërmarrjes |

19

|  |  |
| --- | --- |
| Një kusht ose problem që ka të bëjë me angazhimin | Njohja e fjalës është e rëndësishme për t'u përdorur në automatizimin e transkriptimit të procesverbaleve parlamentare dhe të seancave të komisioneve, si në maqedonisht ashtu edhe në shqip.ka edhe opsione për të mundësuar titrimin e transmetimeve të drejtpërdrejta.Sinteza e të folurit mund të mundësojë përkthimin e teksteve acon në skedarë audio për hyrjen e njerëzve me shikim të dëmtuar |
| Qëllimi kryesor | funksionaliteti propozohet me qëllim të automatizimit të transkriptimit të procesverbaleve të Kuvendit dhe të seancave tëKOMISIONET. |
| Një përshkrim i shkurtër i ndërmarrjes | Propozohet angazhimi për prokurimin e një zgjidhje softuerike për të mundësuar përkthimin nga fjalimi në tekst. |
| Sfida OVP e mbuluar nga angazhimi |  |
| Informacione shtese |  |
| arritjet | atum i kalcifikimit | Data e përfundimit |
| U zhvillua procedura për prokurimin publik të zgjidhjes softuerike për të mundësuar përkthimin nga fjalimi në tekstVlera e parashikuar prej 2.000.000 denarë do të sigurohet ose si donacion ose në buxhetin e Kuvendit për vitin 2022 | Vjetari 2022 | dhjetor 2022 |
| E NËNSHKRUAR Kontratë për zhvillimin e një zgjidhje softuerike për të mundësuar përkthimin e fjalës në tekst | janar 2022 | dhjetor 2022 |
| Zbatimi i kontratës dhe zhvillimi i një zgjidhje softuerike për të mundësuar përkthimin nga fjalimi në tekst | janar 2022 | dhjetor 2022 |
| Informacioni i kontaktit |

20

|  |  |
| --- | --- |
| Emri i personit përgjegjës në institucionin zbatues | Cvetanka Ivanova, sekretare e përgjithshme e KuvenditZlatko Atanasov, këshilltar shtetëror dhe koordinator i POV për Kuvend |
| Funksioni dhe njësia organizative | Sektorët në shërbim të Kuvendit |
| Telefoni dhe adresa e emailit | arl.inst sobranie.mk |
|
| Të tjerët IN mësuan dhe subrpi | Organet e administratës shtetërore, organet e pavarura të administratës shtetërore |  |
| Sektori joqeveritar, subjektet afariste,institucionet, dhomat e tregtisë, shoqatat dhe fondacionet | Partnerët e përfshirë në PSP janë NDI, CUP dhe IDSCSe njëjta organizatë me të cilën konsultohet i gjithë plani i veprimit |

pres

Republiki

Republika e Maqedonisë së Veriut a/kryetar[i

21

